## Sheet1
乐山市2024年度重点公路养护工程施工单位信用评价结果
序号 | 区县 | 项目名称 | 施工企业 | 业主自评 | 评分 | 说明 | 说明 | 扣分依据
1 | 沙湾区 | S309线沙湾区轸溪镇（轸溪村至刘沟村）段大修工程 | 四川瑞通工程建设集团有限公司 | 97 | 95.5 | 区县：1.在施工过程中，混凝土浇筑前准备工作未经监理工程师确认；2.破碎后的建渣随意堆放至路边，影响通行安全； 市级：3.日常巡查发现有2次现场标志标牌引安全引导标识较少；4.开工准备不充分；5、现场管理较为混乱。 | 多次巡查发现现场标志标牌引安全引导标识较少，并通知五通桥公路建设服务中心进行整改。 | 区县：1.未经监理确认进入下道工序或分项工程（-2分）；2.施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放（-1分）； 市级：3.施工现场防护不到位，存在安全隐患（-1分）；4.养护施工准备不足（-2分）；5.施工现场管理混乱（-2分）。
2 | 峨眉山市 | G245峨眉山市大为镇大为村至楠香村段中修工程 | 四川志德公路工程有限责任公司 | 93 | 85.5 | 区县：1.在施工过程中，混凝土浇筑前准备工作未经监理工程师确认；2.破碎后的建渣随意堆放至路边，影响通行安全；3.因养护作业造成严重堵车； 市级：4.巡查发现现场标志标牌引安全引导标识较少。 | 巡查发现现场标志标牌引安全引导标识较少。 | 区县：1.未经监理确认进入下道工序或分项工程（-2分）；2.施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放（-1分）；3.因养护施工原因造成严重堵车（-4分）； 市级：4.施工现场防护不到位，存在安全隐患（-0.5分）。
3 | 峨眉山市 | G245峨眉山市大为镇楠香村至射箭村段预防性养护工程 | 四川志德公路工程有限责任公司 | 99.5 | 96.5 | 区县：1.施工单位未对职工开展教育培训，临时招聘的交通管制人员私自收钱偷偷放车通行，影响交通管制秩序及工程质量保障; 市级：2.巡查养护准备不充分进场后迟迟未完成施工组织计划编制；3.冬季施工期间防护措施未落实；4.现场标志标牌引安全引导标识较少；5.施工完毕后，部分沥青废料未进行清场或回收利用，就地由村民用于回填地基，造成现场混乱和污染。 | 巡查养护准备不充分进场后迟迟未完成施工组织计划编制；工程初期进度滞后；冬季施工期间防护措施未落实；现场标志标牌引安全引导标识较少；施工完毕后，部分沥青废料未进行清场或回收利用，就地由村民用于回填地基，造成现场混乱和污染。 | 区县：1.未对职工进行专项教育和培训（-0.5分）； 市级：2.养护施工准备不足（-2分）；3.特殊季节施工预防措施不健全（-1分）；4.施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放（-1分）；5.施工现场管理混乱（-2分）。
4 | 峨眉山市 | S429峨眉山市天下名山至新堰村段预防性养护工程 | 四川志德公路工程有限责任公司 | 99.5 | 97 | 区县：1.在金牛河桥伸缩缝施工中，安全标志设置不规范，存在安全隐患； 市级：2.现场标志标牌引安全引导标识较少，多次巡查发现，存在整改不到位的情况；3.巡查发现路面坑凼修补不及时，存在积水现象；4.现场发现2次缺少交通安全管理人员，交通秩序混乱；5.市公路中心发整改函1次。 | 现场标志标牌引安全引导标识较少，多次巡查发现，存在整改不到位的情况；市公路中心发整改函1次。 | 区县：1.施工现场防护不到位，存在安全隐患（-0.5分）； 市级:2.多次整改仍然存在安全问题（-5分）；3.不按施工技术标准，规范作业（-2.5分）；4.施工现场管理混乱（-4分）；5.市公路建设服务中心发整改函1次（-1分）。
5 | 夹江县 | G245线夹江县漹城街道（云吟村）至青衣街道（凤山社区）段预防性养护工程 | 陕西交控凯达路桥工程建设有限公司 | 99.5 | 94.5 | 区县：1.路侧护栏打孔施工过程中安全标志设置不规范，存在安全隐患； 市级：2.现场标志标牌引安全引导标识较少，多次巡查发现，存在整改不到位的情况；3.巡查发现路面坑凼修补不及时，存在积水现象；4.现场缺少交通安全管理人员，现场管理较为混乱；5.市公路中心发整改函1次。 | 现场标志标牌引安全引导标识较少，多次巡查发现，存在整改不到位的情况；市公路中心发整改函1次。 | 区县：1.施工现场防护不到位，存在安全隐患（-0.5分）； 市级：2.多次整改仍然存在安全问题（-5分）；3.不按施工技术标准，规范作业（-2.5）；4.施工现场管理混乱（-2分）；5.市公路建设服务中心发整改函1次（-1分）。
6 | 夹江县 | S215线夹江县甘江镇（大石桥村至甘江社区）段预防性养护工程 | 陕西交控凯达路桥工程建设有限公司 | 96 | 94.5 | 区县：1.现场施工管理混乱；2.开工准备不充分； 市级：3.巡查发现2次现场标志标牌引安全引导标识较少。 | 市公路中心发整改函1次。 | 区县：1.施工现场管理混乱（-2分）；2.养护施工准备不足（-2分）； 市级：3.施工现场防护不到位，存在安全隐患（-1分）。
7 | 夹江县 | S215线夹江县黄土镇（万松村至黄土社区）段预防性养护工程 | 陕西交控凯达路桥工程建设有限公司 | 96 | 94.5 | 区县:1.现场交通保通措施准备不足，造成现场管理较为混乱； 市级：2.抽检时发现路面修补不规范，部分修补坑凼边缝未进行灌缝处治；3.巡查发现1次现场标志标牌引安全引导标识较少。 | 抽检时发现路面修补不规范，部分修补坑凼边缝未进行灌缝处治；3次巡查发现现场标志标牌引安全引导标识较少。 | 区县：1.施工现场管理混乱（-2分）；2.养护施工准备不足（-2分）； 市级：3.因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大（-1分）；4.施工现场防护不到位，存在安全隐患（-0.5分）。
8 | 夹江县 | S215线夹江县马村镇（杨湾村至碧山村）段预防性养护工程 | 陕西交控凯达路桥工程建设有限公司 | 99 | 94.5 | 区县：1.新摊铺SMA-13沥青上面层存在平整度较差的情况； 市级：2.现场交通保通措施准备不足。 | 巡查发现2次现场标志标牌引安全引导标识较少，现场工程管理较为混乱，部分作业人员未穿戴安全工作服、部分管理人员未佩带工作牌。 | 区县：1.因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大（-1分）； 市级:2.养护施工准备不足（-2分）；
9 | 夹江县 | S215线夹江县漹城街道（牌坊社区至新华社区）预防性养护工程 | 陕西交控凯达路桥工程建设有限公司 |  | 94.5
10 | 犍为县 | S309犍为县玉津镇凤凰社区至石溪镇画眉村段大修工程 | 中建洪春国际建设有限公司 |  | 95
11 | 犍为县 | G213线犍为县舞雩镇大湾村石马关至工农桥段预防性养护工程 | 四川中和汇通建设工程有限公司 |  | 98.5
12 | 犍为县 | G213线犍为县舞雩镇平安村至玉津镇柏杨村段预防性养护工程 | 四川中和汇通建设工程有限公司 |  | 98.5
13 | 犍为县 | G213线犍为县清溪镇五龙村至保安村段预防性养护工程 | 四川中和汇通建设工程有限公司 |  | 98.5
14 | 沐川县 | G213线沐川县永福镇新华村至张村村段预防性养护工程 | 乐山公路桥梁工程有限公司 |  | 98.5
15 | 马边县 | S311线马边县荍坝镇孔明山庄至观音堂段预防性养护工程 | 中建远发工程有限公司 |  | 95.5
16 | 马边县 | S311线马边县荍坝镇孔明山庄至观音堂段预防性养护工程 | 中建远发工程有限公司 |  | 95.5