## 成乐扩容
乐山市高速公路建设从业单位信用考评用表（2021年第四季度） | [8 empty] | 企业信用等级EXCEL模板
序号 | 项目名称 | 标段类别 （施工、设计、监理、检测） | 标段名称 | 合同金额 （万元） | 承包企业 | 失信行为代码/扣分 | 失信行为描述 | 综合得分
1 | 成乐扩容 | 施工 | E2-SG2 | 194360 | 四川交投建设工程股份有限公司 | GLSG2-5-29；JJC201014 | 施工现场防护不到位，存在安全隐患；试验检测设备未按规定检定校准 | 97
2 |  | 施工 | E3 | 18510.245 | 中交一公局建工集团有限公司（联合体牵头人） 中咨泰克交通工程集团有限公司（联合体成员） |  |  | 100
3 |  | 设计 | E2-SJ | 4334.0907 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 |  |  | 100
4 |  | 设计 | E3 | 520 | 中国公路工程咨询集团有限公司 |  |  | 100
5 |  | 监理 | JL3 | 1844.7587 | 北京交科工程咨询有限公司 | JJX101022 | 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备 | 98
6 |  | 监理 | JL4 | 258 | 北京兴通工程咨询有限公司 |  |  | 100
7 |  | 检测 | JS3 | 932.3268 | 四川督信工程试验检测有限公司 |  |  | 100

## 乐山至西昌高速公路（乐马段）
乐山市高速公路建设从业单位信用考评用表（2021年第四季度）
序号 | 项目名称 | 标段类别 | 标段名称 | 合同金额 （万元） | 承包企业 | 失信行为代码/扣分 | 失信行为描述 | 综合得分
1 | 乐山至西昌高速公路（乐马段） | 设计 | LX-S1-1 | 8435 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 |  |  | 100
2 |  | 设计 | LX-S1-2 | 8435 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 中铁工程设计咨询集团有限公司 |  |  | 100
3 |  | 施工 | LX-SG0（施工总承包） | 1123785 | 中铁城市发展投资集团有限公司 |  |  | 97.6
4 |  | 施工 | LX-SG1（施工分包） | 186900 | 中铁二局集团有限公司 | GLSG2-4-7 | 拖欠农民工工资 | 99
5 |  | 施工 | LX-SG2（施工分包） | 206925 | 中铁九局集团有限公司 | GLSG2-3-20、GLSG2-4-7 | 内业资料不规范；拖欠农民工工资 | 97
6 |  | 施工 | LX-SG3（施工分包） | 106875 | 中铁六局集团有限公司 | GLSG2-3-20 | 内业资料不规范 | 98
7 |  | 施工 | LX-SG4（施工分包） | 110250 | 中铁北京工程局集团有限公司 | GLSG2-3-20 | 内业资料不规范 | 98
8 |  | 施工 | LX-SG5（施工分包） | 118800 | 中铁八局集团有限公司 | GLSG2-3-19、GLSG2-3-20、GLSG2-4-7 | 施工现场管理混乱；内业资料不规范；拖欠农民工工资 | 96
9 |  | 试验检测 | LX-SY1 | 1597 | 上海同济检测技术有限公司 |  |  | 100
10 |  | 试验检测 | LX-SY2 | 1096 | 贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 | JJC201015 | 标养室部分砼试件摆放间距不符合要求 | 98
11 |  | 监理 | LX-JL1 | 1991 | 四川跃通公路工程监理有限公司 |  |  | 100
12 |  | 监理 | LX-JL2 | 1739 | 安徽省高等级公路工程监理有限公司 |  |  | 100
13 |  | 监理 | LX-JL3 | 1792 | 四川省公路院工程监理有限公司 |  |  | 100
14 |  | 监理 | LX-JL4 | 940 | 浙江公路水运工程监理有限公司 |  |  | 100

## 仁沐新高速
乐山市高速公路建设从业单位信用考评用表（2021年第四季度）
序号 | 项目名称 | 标段类别 （施工、设计、监理、检测） | 标段名称 | 合同金额 （万元） | 承包企业 | 失信行为代码/扣分 | 失信行为描述 | 综合得分
1 | 仁沐新高速 | 施工 | LJ13 | 64527 | 中铁五局集团有限公司 | GLSG2-4-7 | 拖欠农民工工资 | 99
2 |  | 施工 | LJ14 | 70067 | 中铁十二局集团有限公司 | GLSG2-3-19、GLSG2-3-20 | 施工现场管理混乱；内业资料不规范 | 97
3 |  | 施工 | FJ9 | 2772 | 四川龙申建设有限公司 |  |  | 100
4 |  | 施工 | FJ10 | 3351 | 湖南对外建设集团有限公司 |  |  | 100
5 |  | 监理 | JL5 | 2520 | 四川公路工程咨询监理公司 |  |  | 100
6 |  | 监理 | JL16 | 286 | 四川精正建设管理咨询有限公司 |  |  | 100
7 |  | 检测 | SY5 | 1100 | 四川精益道桥试验检测有限责任公司 | JJC201015 | 试验检测环境达不到技术标准规定要求 | 98
8 |  | 设计 | B2标 | 11502.3632 | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 |  |  | 100

## 峨汉高速
乐山市高速公路建设从业单位信用考评用表（2021年第四季度） | [8 empty] | 企业信用等级EXCEL模板
序号 | 项目名称 | 标段类别 （施工、设计、监理、检测） | 标段名称 | 合同金额 （万元） | 承包企业 | 失信行为代码/扣分 | 失信行为描述 | 综合得分
1 | 峨汉高速 | 施工 | 1标 | 486329.1559 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | （GLSG2-3-20)*2、JJC201015 | 内业资料不规范；试验检测环境达不到技术标准规定要求 | 92
2 |  | 施工 | 2标 | 1018778.2711 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | GLSG2-3-20、（GLSG2-5-29）*4、GLSG2-5-4、JJC201015 | 内业资料不规范；施工现场防护不到位，存在安全隐患；安全教育培训资料缺失；试验检测环境达不到技术标准规定要求 | 90
3 |  | 施工 | ZHGS | 165678.1299 | 四川智慧高速科技有限公司（牵头人） 四川数字交通科技股份有限公司（成员） 阿里云计算有限公司（成员） |  |  | 100
4 |  | 设计 | B2标 | 7014.373 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 |  |  | 100
5 |  | 设计 | B1标 | 5982.7606 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 |  |  | 100
6 |  | 设计 | C标 | 701.2956 | 中国公路工程咨询集团有限公司 |  |  | 100
7 |  | 监理 | JL1 | 1635 | 四川正信工程监理咨询有限公司 |  |  | 100
8 |  | 监理 | JL2 | 3155.2738 | 四川盛达兴工程项目管理有限公司 |  |  | 100
9 |  | 监理 | JL3 | 1563.74 | 河北华达公路工程咨询监理有限公司 |  |  | 100
10 |  | 监理 | JL4 | 2011.818 | 湖南金路工程咨询监理有限公司 |  |  | 100
11 | 峨汉高速 | 监理 | JL5 | 2006.74 | 四川省公路院工程监理有限公司 |  |  | 100
12 |  | 监理 | FJJL-1 | 251.897 | 四川亿联建设工程项目管理有限公司 |  |  | 100
13 |  | 监理 | JDJL-1 | 438.3102 | 四川公路工程咨询监理有限公司 |  |  | 100
14 |  | 检测 | SY1 | 1699.2 | 四川振通检测股份有限公司 |  |  | 100
15 |  | 检测 | SY2 | 2157.6 | 四川金通工程试验检测有限公司 | JJC201015 | 养护室温、湿度计配置数量不满足要求 | 98
16 |  | 检测 | JGSY1 | 1246.4535 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 |  |  | 100

## 乐西高速（马边至昭觉段）
乐山市高速公路建设从业单位信用考评用表（2021年第四季度） | [8 empty] | 企业信用等级EXCEL模板
序号 | 项目名称 | 标段类别 （施工、设计、监理、检测） | 标段名称 | 合同金额 （万元） | 承包企业 | 失信行为代码/扣分 | 失信行为描述 | 综合得分
1 | 乐西高速（马边至昭觉段） | 设计 | S1 | 12376 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 四川省交通勘察设计研究院有限公司 |  |  | 100
2 |  | 施工 | S1 | 1036466.6947 | 四川公路桥梁建设集团有限公司、 四川高路建筑工程有限公司 |  |  | 96.6
3 |  | 施工 | S1-1 | 167625.2922 | 四川路桥大桥分公司 | GLSG2-3-20；GLSG2-5-7 | 内业资料不全；建设（镇）马边河大桥电梯报检不及 时 | 94
4 |  | 施工 | S1-2 | 60094.5494 | 四川路桥华东公司 | GLSG2-5-29 ；GLSG2-3-20；GLSG2-5-4 | 烂泥湾 1 号桥 横隔板施工平台较为简陋，安全防护措施不充分；内业资料不全；未对职工进行安全生产教育和培训 | 95
5 |  | 施工 | S1-3 | 77761.9117 | 四川路桥三分公司 | GLSG2-3-14； GLSG2-5-29 | 袁家溪隧道拌合站料仓未设置隔墙， 存在仓内泥浆污染集料的现象；施工现场防护不到位，存在安全隐患 | 96
6 |  | 施工 | S1-4 | 89523.2907 | 四川路航建设工程有限责任公司 | GLSG2-3-21；GLSG2-3-15 | 工地试验室不符合要求；粉煤灰不合格 | 92
7 |  | 施工 | S1-5 | 92536.3233 | 四川路桥盛通公司 | GLSG2-3-20 | 内业资料不全 | 99
8 |  | 施工 | S1-6 | 158502.8479 | 四川川交路桥有限责任公司桥梁分公司 |  |  | 100
9 |  | 施工 | S1-8 | 144795.1555 | 四川路桥机械化施工分公司 | GLSG2-3-19；GLSG2-5-29*2 | 施工现场管理混乱；嘛咪泽隧道、桂花隧道配电箱管理不规 范，主要体现在未上锁和未接地或接地不规范，存在安全隐患； | 97
10 |  | 施工 | S1-10 | 53469.6947 | 四川高路建筑工程有限公司 |  |  | 100
11 |  | 监理 | JL1 | 4078.2935 | 四川盛达兴工程项目管理有限公司 |  |  | 100
12 |  | 监理 | JL2 | 1672.56 | 四川国际工程监理有限公司 |  |  | 100
13 |  | 监理 | JL3 | 2557.86 | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 |  |  | 100
14 |  | 监理 | JL4 | 2146.4275 | 四川跃通公路工程监理有限公司 |  |  | 100
15 | 乐西高速（马边至昭觉段） | 检测 | SY1 | 1426.2525 | 四川振通检测股份有限公司 |  |  | 100
16 |  | 检测 | SY2 | 1237.989 | 贵州交咨工程检测有限公司 | JJC201016 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全 | 97
17 |  | 检测 | SY3 | 1478.8618 | 辽宁同益公路试验检测有限公司 |  |  | 100
18 |  | 检测 | SY4 | 1396.4534 | 厦门合诚工程检测有限公司 | JJC201016 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全 | 97
19 |  | 监控量测 | JC1 | 785.9478 | 长沙理工大公路工程试验检测中心 |  |  | 100
20 |  | 监控量测 | JC2 | 544.8325 | 湖南联智科技股份有限公司 |  |  | 100
21 |  | 监控量测 | JC3 | 553.1587 | 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 |  |  | 100
22 |  | 监控量测 | JC4 | 798.9987 | 陕西通宇公路研究所有限公司 |  |  | 100