## Sheet1
省道103线青神至五通桥段公路工程（乐山段）PPP项目(K20+300-K23+200(含308连接线）段) 绩效考核打分表（建设期）
考核牵头单位：乐山市交通运输局
分层分类指标 |  |  |  | 指标解释 | 方法归类 | 评价要点及说明 | 第一阶段考核得分 | 第一阶段扣（得）分依据 | 第一阶段扣（得）分文件 | 第二阶段考核得分 | 第二阶段扣（得）分依据 | 第二阶段扣（得）分文件
分层指标 | —级指标 | 二级指标 | 三级指标
通用指标（30分） | 项目管理（30分） | 组织管理（3分） | 组织架构（1分） | 项目公司组织管理体系、部门及岗位职责情况 | 分级评分法 | 主要查看项目公司部门设置、组织架构体系，如：股东会、董事会、监事会/监事、高级管理人员等治理结构是否完整；财务部、成本合约部、工程部、综合部等部门职责及对应岗位职责是否明确 | 3 | / | / | 3 | / | /
|  |  | 管理制度（1分） | 是否建立规范、健全的管理制度 | 分级评分法 | 主要查看管理制度是否健全并符合规定，包括但不限于财务（资产）管理、工程管理、质量管理、安全管理、合同管理、风险管理、人事管理及档案管理制度等 |  | / | / |  | / | /
|  |  | 人员配备（1分） | 人员配备是否合理 | 分级评分法 | 主要查看配备的人员是否满足项目建设和管理需要；人员数量、结构、专业资质等是否符合岗位要求并与投标文件、项目合同等相关约定一致 |  | / | / |  | / | /
|  | 资料管理（3分） | 资料完整性（1分） | 项目建设、管理等相关资料是否完整 | 分级评分法 | 重点查看相关合同、工程手续、财务管理等方面的资料是否齐备 | 3 | / | / | 2.8 | 扣0.2分 市质监站2020年综合检查通报发现存在开工申请和评定资料未附齐相应报告、见 C50 砼预制箱梁的配合比报告等问题 | 乐交质监〔2020〕158号；
|  |  | 档案规范性（1分） | 档案管理是否符合要求 | 分级评分法 | 主要查看档案管理是否符合《建设工程文件归档规范》（GBT50328-2014）相关要求 |  | / | / |  | / | /
|  |  | 资料上报（1分） | 是否按照部门相关要求及时、完整上报项目资料 | 按次评分法 | 重点评价项目公司提交资料的配合程度，是否做到按时按量完成相关数据、资料的提交 |  | / | / |  | / | /
|  | 资金管理（3分） | 到位情况（2分） | 对社会资本方资本金及融资资金到位情况进行评价 | 比率分值法 | 对社会资本方资本金及融资资金到位情况进行评价，包括整体到位情况和到位及时性。到位率=实际到位资金/计划投入资金X100%；到位及时率=及时到位资金/应到位资金X100% | 3 | / | / | 3 | / | /
|  |  | 使用情况（1分） | 对项目资金使用合规性进行评价 | 分级评分法 | 主要查看财务审计报告会计账簿、项目公司资金拨付单等文件，并与相关部门核实是否合规，不存在挤占、挪用截留支出不合理或与项目不相关等情形 |  | / | / |  | / | /
|  | 建设进度（7分） | 开工情况（1分） | 项目是否按计划开工建设 | 分级评分法 | 主要查看项目实际开工时间与计划开工时间的一致性，未按期开工的，根据开工延迟程度打分。其中，符合：完全按计划开工或延期未超过1个月；基本符合：延期1个月以上3个月内；一般符合：延期3个月以上6个月内；基本不符合：延期半年以上1年以内；不符合：延期1年以上 | 7 | / | / | 7 | / | /
|  |  | 进度执行情况（3分） | 各施工节点的实际进度是否符合工程进度计划 | 分级评分法 | 主要查看是否制定项目总体计划和年度计划（含形象进度计划）；是否按工程建设实际情况及时调整项目总体计划；各施工节点的实际进度是否符合工程进度计划，是否发生因社会资本方原因导致项目建设整体进度滞后，未完成年度目标任务 |  | / | / |  | / | /
|  |  | 完工情况（3分） | 项目是否按期完工 | 分级评分法 | 主要对照合同约定的施工计划，核查项目按期完工情况，对没有按期完工的，根据具体延迟时间确定分值（政府方原因导致的除外） |  | / | / |  | / | /
通用指标（30分） | 项目管理（30分） | 投资控制（6分） | 成本控制（2分） | 项目实际总投资是否未超过批复的项目概算 | 比率分值法 | 以批复的概算作为控制价，核实项目总投资是否超出概算（因政府方原因、不可抗力、重大地质变化和材料价格非正常波动等非项目公司原因外）。控制率=实际总投资/政府批复总投资*100% | 6 | / | / | 6 | / | /
|  |  | 计量管理（2分） | 项目实施过程中的计量管理是否符合规定 | 分级评分法 | 主要查看计量资料完整、程序完善合规、无超计量情况 |  | / | / |  | / | /
|  |  | 设计变更（2分） | 项目实施过程中的设计变更程序是否符合规定 | 分级评分法 | 主要查看设计变更相关资料是否齐备，程序是否合规 |  | / | / |  | / | /
|  | 安全管理（6分） | 应急措施（2分） | 安全措施是否制定，是否满足要求，是否建立完整应急预案，是否按要求配备相关的应急设备 | 是否评分法 | 建设单位、施工单位、监理单位是否建立完善的安全管理制度，责任是否落实到人,是否建立责任追究制度，项目安全管理体系是否健全；是否结合实际制定安全应急预案并演练，应急设备是否配备到位并符合规定；是否广泛深入开展安全培训教育,安全技术有无交底到一线操作人员;是否按规定的标准投入安全生产专项费用并做到专款专用；施工单位项目负责人和专职安全员有无安全生产考核合格证，专职安全员数量是否满足要求，特种施工机械设备是否备案；施工现场重点部位安全警示标志、安全防护设施是否齐全；是否定期进行安全隐患排查，安全隐患台账记录和销号是否及时；是否严格执行交通运输部、交通运输厅等上级部门制定的安全制度和措施 | 4 | 扣2分，项目建设过程中存在安全管理通报情况 | 乐交函〔2019〕230号、乐交便〔2019〕543号； | 4 | / | /
|  |  | 文明施工（2分） | 项目建设过程中文明施工情况 | 是否评分法 | 与相关部门核实是否存在违反文明施工有关规定的情形 |  | / | / |  | / | /
|  |  | 安全事故（2分） | 项目建设过程中安全事故发生及处理情况 | 是否评分法 | 核查安全生产事故发生后的处理是否及时得当，程序是否合规，是否存在迟报、漏报、谎报或者瞒报等违规情形（未发生安全事故或发生安全事故，但均按规定进行妥善处理的，得满分；发生安全事故，存在任一处理行为不合规的，该项不得分） |  | / | / |  | / | /
|  | 信息公开（1分） | 信息公开及时性和准确性（1分） | 项目建设计划和建设进展等信息及时性和准确性的公开情况 | 分级评分法 | 对项目建设计划和建设进展等信息的公开情况进行评价 | 1 | / | / | 1 | / | /
|  | 保险投保（1分） | 建设保险购置（1分） | 项目公司保险购置情况 | 分级评分法 | 是否按照《中华人民共和国建筑法》、《安全生产责任保险实施办法》等相关法律法规及PPP项目合同约定及时、足额购买相关保险，保险时效是否符合规定 | 0 | 扣1分，项目公司未及时、足额购买相关保险； | / | 0 | / | /
特性指标（70分） | 项目管理（47分） | 组织管理（2分） | 工作交接（1分） | 及时完成前期工作交接，包括资料交接、资产交接、合同主体变更等 | 分级评分法 | 主要查看社会资本（项目公司）是否按合同约定完成前期工作交接，因社会资本（项目公司）原因不办理交接的，进行处理 | 2 | / | / | 1.3 | / | /
|  |  | 资金归垫（1分） | 项目公司向政府方支付为开展前期工作垫付的经费情况 | 分级评分法 | 对社会资本（项目公司）按合同约定向政府方支付前期工作垫付费用的及时性进行评价 |  | / | / |  | 扣0.7分，未支付 | /
|  | 合同管理（4分） | 合同签署（2分） | 签署《PPP项目合同》等主要合同的情况 | 按次评分法 | 完善项目重要合同资料，项目建设合规合法 | 4 | / | / | 4 | / | /
|  |  | 合同变更（2分） | 合同变更的合规性 | 按次评分法 | 对项目重要合同变更是否合规、是否符合合同约定进行考核 |  | / | / |  | / | /
|  | 工程质量（39分） | 质量保证措施（3分） | 是否健全质量保证体系，落实质量保证措施. | 分级评分法 | 建设单位、施工单位、监理单位质量保证体系是否健全，质量管理制度是否完善，质量责任是否落实到人，是否建立责任追究制度；试验检测人员数量或资格是否符合合同要求；监理工程师发出的指令是否整改闭合，上级主管部门检查发现问题有无及时整改并回复；是否严格执行交通运输部、交通运输厅提出的有关质量管理的规定和措施 | 8.8 | / | / | 8.8 | / | /
|  |  | 工程物资质量（6分） | 采购工程物资质量情况 | 按次评分法 | 按国家、行业规定开展质量检测、检验及实验，质量不满足要求，受到监管部门通报或处罚 |  | 扣0.2分；项目工程建设受乐山市交通局通报1次 | 乐交便（2019）543号； |  | / | /
特性指标（70分） | 项目管理（47分） | 工程质量（39分） | 工程质量事故（5分） | 因社会资本（项目公司）履责不到位发生工程质量事故的等级、次数 | 按次评分法 | 核查工程质量事故发生后的处理是否及时得当，程序是否合规，是否存在迟报、漏报、谎报或者瞒报等违规情形（未发生质量事故或发生质量事故，但均按规定进行妥善处理的，得满分；发生质量事故，存在任一处理行为不合规的，该项不得分） | 30 | / | / | 30 | / | /
|  |  | 路基（7分） | 路基是否符合要求 | 按次评分法 | 随机检测压实度、分层厚度、填料粒径等，各项抽检不少于5处 |  | / | / |  | / | /
|  |  | 路面（7分） | 路面是否符合要求 | 按次评分法 | 抽检（底）基层和面层的压实度、强度、厚度、平整度、层间是否污染、原材料质量等 |  | / | / |  | / | /
|  |  | 桥涵（7分） | 桥涵是否符合要求 | 按次评分法 | 抽检玲外观和强度、预应力孔洞压浆、保护层厚度、钢筋间距及钢筋数量等 |  | / | / |  | / | /
|  |  | 其它工程（4分） | 交通安全设施、绿化等是否符合要求 | 按次评分法 | 抽检房建、交通安全设施、绿化、机电工程等 |  | / | / |  | / | /
|  | 保证金缴纳（2分） | 保证金缴纳（2分） | 社会资本（项目公司）按时足额缴纳项目建设过程中的各项保证金 | 按次评分法 | 对项目建设过程中的保障措施落实情况进行考核 | 1.6 | 扣0.4分，社会资本未按时足额缴纳民工保证金、履约保证金 | / | 1.6 | / | /
| 项目产出（13分） | 投资进度（5分） | 投资进度（5分） | 按行业部门要求或项目合同约定完成项目投资额度情况 | 比率分值法 | 对项目建设进度及产出效率进行考核。投资完成率指当期实际完成投资占计划投资的百分比。 | 5 | / | / | 5 | / | /
|  | 项目验收（5分） | 交工验收（5分） | 是否通过交工验收，及整改次数 | 分级评分法 | 以交工验收结果为依据，结合整改情况进行评价。一次性通过的，该项指标得满分；经整改通过交工验收的，视情给分（可结合需整改部分投资额占总投资的比例、整改时间、整改效果进行评分）；未能通过交工验收的，该项不得分 | 5 | / | / | 5 | / | /
|  | 资产权属（3分） | 资产权属完整性（3分） | 土地权属、机器设备、已完成建筑、知识产权等权属清晰、完整 | 分级评分法 | 项目完工后，确保项目各项资产权属完整，为项目提供可持续性服务提供保障 | 3 | / | / | 3 | / | /
| 项目效果（10分） | 社会效益（4分） | 农民工工资保障（2分） | 因欠薪发生农民工闹薪事件 | 按次评分法 | 核查工程施工期间是否出现农民工闹薪事件（包括相关部门投诉、仲裁纠纷、诉讼纠纷等） | 4 | / | / | 4 | / | /
|  |  | 重大群体事件（2分） | 项目建设期间内是否因社会资本方原因发生群访，等重大群体事件 | 按次评分法 | 向相关部门核实，项目建设期间是否未发生过群访等重大群体事件 |  | / | / |  | / | /
|  | 生态效益（4分） | 环保措施（2分） | 环保措施是否符合要求 | 分级评分法 | 建设单位和各施工单位是否建立环保和水保制度等，有无环保费用投入，重点考察施工扬尘、排污、废弃物、植被保护、噪音管理、临时用地复垦等方面生态保护措施及相关设备配备情况，是否及时完成环评、水保验收。 | 3 | 扣1分，市公路办2021年冬安行动专项检查发现存在扬尘治理未落实等隐患； | 公路办〔2021〕22号； | 3 | / | /
|  |  | 环保事故（2分） | 施工期间是否发生环保事故及相关的处罚事件 | 按次评分法 | 核查因企业自身原因发生的污染或破坏环境、水土流失的事故等。 |  | / | / |  | / | /
|  | 满意度（2分） | 政府满意度（1分） | 建设期内，项目是否受到省、市政府通报批评 | 按次评分法 | 重点关注社会资本（项目公司）履行项目合同情况，对项目公司不配合政府或其主管部门相关要求的情况予以监督 | 2 | / | / | 2 | / | /
|  |  | 社会公众的满意度（1分） | 调查项目周边社会公众的满意度 | 比率分值法 | 采取社会调查的方式，对项目周边社会公众进行的满意度调查，根据调查结果确定分值 |  | / | / |  | / | /
加分项（6分） | 施工工期（1分） |  |  | 通过合理编制施工方案、优化施工程序、采用先进施工工艺等措施，使得项目提前完工 | 按次评分法 | 鼓励利用先进工艺、优化施工方案、节能增效 | / | / | / | / | / | /
| 工程质量（1.5分） |  |  | 工程质量成果显著 | 按次评分法 | 鼓励建设优质工程、提供更好的通行服务 | / | / | / | / | / | /
| 技术创新（1.5分） |  |  | 使用新材料、新能源技术或高新技术，节能减排 | 按次评分法 | 鼓励新材料、新技术等的应用，提高效能 | / | / | / | / | / | /
加分项（6分） | 示范试点（1分） |  |  | 项目在投资控制、安全培训、管理创新等方面纳入示范或试点 | 按次评分法 | 鼓励创新管理欧式，节约项目投资 | / | / | / | / | / | /
| 安全管理（1分） |  |  | 安全管理突出、取得创新成果 | 按次评分法 | 鼓励做好安全生产工作，并在安全生产工作中积极创新 | / | / | / | / | / | /
合计 | 100分 | [5 empty] | 95.4 | -4.6 |  | 94.5 | -0.9
绩效考核参加单位：