## Sheet1
乐夹大道市中区段及省道308线改线工程PPP项目建设期绩效考核打分表
考核牵头单位：乐山市交通运输局 时间：2023年3月3日
序号 | 考核项目 | 考核内容 | 标准得分 | 考核得分 | 扣分依据 | 备注
一 | 扣分项目
1 | 工程质量 | 交工验收是否达到合格 | 80 | 80
2 | 项目工期 | 是否按照合同约定工期完工，因社会资本方原因每延期1个月（不足1个月按1个月计）交工，扣1分 | 5 | X | 因拆迁滞后、“转阶段”等原因，导致省道308线改线工程工期延长13个月，待后期明确双方各自应承担责任后，再确定该项得分。
3 | 工程安全 | 在工程建设期内，一般安全生产事故（1-2人）扣1分/次；较大安全生产事故（3-9人）扣2分/次；重大安全生产事故（10-29人）扣4分/次；特别重大安全生产事故（30人及以上）扣5分/次 | 5 | 5
4 | 环境保护 | 在工程建设期内，每收到一次环境保护部门处罚通知，扣0.5分 | 3 | 2.5 | 公路办〔2021〕22号：省道308线路基边坡乱倒弃土，308线洒水车不足，部分路段扬尘较重
5 | 社会稳定 | 在工程建设期内，因社会资本方原因发生拖欠农民工工资、上访等群体性事件，每发生一次扣0.5分 | 2 | 1 | 根据项目建设期发生拖欠民工工资、上访事件综合评定扣1分
6 | 政府满意度 | 在工程建设期内，本项目受到省、市人民政府通报批评，每发生一次扣0.5分 | 2 | 2
7 | 社会公众满意度 | 在四年工程建设期间，每年由实施机构及社会资本共同向沿线乡镇机关、村社群众等发放社会公众满意度调查表不少于100张，年度满意度取算术平均值，最终社会公众满意度得分由四年年度满意度的平均值乘以3分 | 3 | 2.73 | 详见附件
8 | 加分项目 | 考核内容 | 标准得分 | 考核得分 | 加分依据 | 备注
9 | 加分项目 | 1、按时保质保量完成市政府及交通主管部门临时交办的工作任务的，每次加0.5分； 2、受到市级及以上政府部门通报表彰的，每次加0.5分； 3、工期加分，按乐山市政府“挂图作战”要求完成节点工期，每一项加0.5分（或一次性奖励100万元）；总工期每提前一个月加0.5分（或一次性奖励1000万元），所有加分不超过总分的10% | 10 | 0
10 | 总分 |  | 110 | 93.23+X