## Sheet2
省道215线大件过境公路工程PPP项目夹江段（K0+000-K1+480) 建设期绩效考核打分表
时间：2023年3月3日
序号 | 绩效目标 | 考核 项目 | 考核内容 |  | 第一阶段 考核得分 | 第一阶段 扣 （加） 分依据 | 第一阶段 扣（加） 分文件 | 第二阶段 考核得分 | 第二阶段 扣 （加） 分依据 | 第二阶段 扣（加） 分文件
|  |  | 考核标准 得 分 | 指标
1 | 质量保证体系健全，质量责任落实到人，建立责任追究制度，严格执行交通运输部、省交通运输厅提出有关质量管理规定和措施，试验检测人员数量或资格符合合同要求，对上级主管部门检查发现的问题及时整改，无质量事故。 | 工程 质量 （65分） | 质量管理制度与管理体系（10分） | 建设单位、施工单位、监理单位质量管理制度不完善扣0.2分，质量管理体系不健全扣0.2分，扣完为止。 | 10 |  |  | 9.8 | 建设单位质量管理体系不完善，-0.2（政府监督检测机构未落实） | 关于市本级地方重点公路项目第一轮督导通报（乐交函〔2019〕230号）
|  |  | 质量控制管理（10分） | ①建设单位、施工单位、监理单位质量保证体系是否健全，质量责任是否落实到人，是否建立责任追究制度，不合格每项扣0.1分，最多扣1分; | 9.8 | 试验检测人员变更手续不完善，-0.2分 | 一、关于乐山市交通基本建设质量监督站2019年上半年质量安全综合检查情况的通报整改回复（监试〔2019〕004号） 二、关于质量监督及内审检查中存在问题的整改回复报告（监试〔2020〕003号） | 9.2 | 一、施工单位、监理单位质量保证体系不健全，质量责任未落实到人-0.2（两次发现人员不在岗） 二、未执行交通运输部、省交通运输厅提出有关质量管理规定和措施-0.4（两次发现交底不完善等问题） | 一、关于市本级地方重点公路项目第一轮督导通报（乐交函〔2019〕230号） 二、关于市本级地方重点公路回头看督导情况的通报（乐交便〔2019〕544号）
②未执行交通运输部、省交通运输厅提出有关质量管理规定和措施，每发现一处扣0.2分，最多扣2分；
③试验检测人员数量或资格不符合合同要求，每发现一人次扣0.1分，最多扣1分;
④监理工程师发出的指令没有整改闭合，每项次扣0.2分，最多扣2分;
⑤对上级主管部门检查发现的问题，没有及时整改并回复，每项次扣0.5分，最多扣2分;
⑥发生一般质量事故，一次扣2分；发生较大质量事故，一次扣6分；发生重大质量事故，直接列入“差”等。
2 | 达到《公路工程质量检验评定标准》；路基等符合《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）要求；路面：抽检（底）基层和面层的压实度、强度、厚度、平整度、层间是否污染、原材料质量等符合《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2006）要求；桥涵：抽检砼外观和强度、预应力孔洞压浆、保护层厚度、钢筋间距及钢筋数量等符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG F50-2016）要求；隧道：抽检开挖尺寸、砼外观和强度、初支和二衬厚度、墙面平整度、锚杆长度和间距、钢支撑间距、墙面是否渗水等符合《公路隧道施工技术规范》（JTJ F60-2009）要求；其它工程：交通安全设施、绿化等符合《公路工程施工安全技术规程规范》（JTG F90-2015）等要求。 |  | 实体工程质量考核（45分） | ①路基：随机检测压实度、分层厚度、填料粒径等，各项抽检符合相关规定不扣分；抽检不符合相关规定要求，整改后仍不合格，一项扣0.1分，最多扣1分； | 45 |  |  | 45
②路面：抽检（底）基层和面层的压实度、强度、厚度、平整度、层间是否污染、原材料质量等，各项抽检符合相关规定不扣分；抽检不符合相关规定要求，整改后仍不合格，一项扣0.1分，最多扣1分；
③桥涵：抽检砼外观和强度、预应力孔洞压浆、保护层厚度、钢筋间距及钢筋数量等，各项抽检符合相关规定不扣分；抽检不符合相关规定要求，整改后仍不合格，一项扣0.1分，最多扣1分；
④其它工程：抽检房建、交通安全设施、绿化、机电工程等，各项抽检符合相关规定不扣分；抽检不符合相关规定要求，整改后仍不合格，一项扣0.1分，最多扣1分；
⑤因乙方原因未通过交工验收，给予一次整改机会，整改后通过交工验收不扣分，整改后未通过交工验收扣45分。
3 | 制定合理的项目总体计划和年度计划（含形象进度计划）;按工程建设实际情况及时调整项目总体计划。按时完成分项工程形象进度计划，无压缩或拖延工期现象。 | 项目工期（5分） | ①未制定项目总体计划和年度计划（含形象进度计划）扣0.1分； |  | 5 |  |  | 4.9 | 完工及交工验收时间延后于合同工期
②未按工程建设实际情况及时调整项目总体计划扣0.1分，未及时调整年度目标扣0.2分。
③因社会资本方原因导致未完成年度目标扣0.2分（因政府原因导致的不扣分）；
④因社会资本方原因导致项目建设整体进度滞后，项目建设单位没有制定或落实相应措施，扣0.1分（因政府原因导致的不扣分）；
⑤因社会资本方原因导致无故压缩工期，扣0.2分；最多扣1分（因政府原因导致的不扣分）。
4 | 建立健全安全管理制度，安全责任落实到人，建立责任追究制度，严格执行交通运输部、省交通运输厅提出有关安全管理规定和措施，科学有效地设置安全警示标志，无安全生产事故。 | 工程安全（10分） | ①建设单位、施工单位、监理单位是否建立完善的安全管理制度，责任是否落实到人，是否建立责任追究制度，不合格每项扣0.2分，最多扣2分； |  | 5.9 | 1）安全教育培训开展不够广泛深入-1分 2）施工现场重点部位安全警示标志、安全防护设施不符合施工组织设计内容，-1分 3）个别月份安全隐患排查记录缺失-1分，安全隐患记录和销号不及时-1分 4）发现一次安全人员证件不符合要求-0.1分 | 1、关于乐山市交通基本建设质量监督站2019年上半年质量安全综合检查情况通报的整改回复（总包部〔2019〕23号） 2、四川津投项目投资有限公司关于对乐山市交通基本建设质量监督站《关于省道215线大件过境公路工程2019年上半年质量安全综合检查情况的通报》整改回复的函（四川津投〔2019〕045号） 3、四川津投项目投资有限公司关于省道215线大件过境公路工程2019年下半年“平安工地”考核情况的通报（四川津投〔2019〕091号） 4、关于省道215线安全质量环保大检查情况的通报（四川津投S308和S215指〔2019〕10号） 5、乐山市交通基本建设质量监督站关于省道215线大件过境公路工程（省道215线夹江甘江至市中区安谷段ppp项目2020年上半年质量安全综合检查情况的函(乐交质监〔2020〕68号） | 5.3 | 未执行交通运输部、省交通运输厅等上级部门制定的安全制度和措施-0.1分； 项目未结合项目实际制定安全应急预案并演练，-0.5分； | 一、关于市本级地方重点公路项目第一轮督导通报（乐交函〔2019〕230号） 二、关于市本级地方重点公路回头看督导情况的通报（乐交便〔2019〕544号）
②项目安全管理体系不健全，扣0.5分；
③项目未结合项目实际制定安全应急预案并演练，扣0.5分；
④安全培训教育开展不广泛深入，安全技术交底未到一线操作人员，发现一项扣0.1分，最多扣1分；
⑤未执行交通运输部、省交通运输厅等上级部门制定的安全制度和措施，发现一处扣0.1分，最多扣1分；
⑥施工单位安全生产专项费用未按规定的标准投入或未做到专款专用，发现一例扣0.1分，最多扣1分;
⑦施工单位项目负责人和专职安全员无安全生产考核合格证，或专职安全员数量不满足要求，发现一例扣0.1分，最多扣1分;
⑧施工现场重点部位安全警示标志、安全防护设施不符合施工组织设计内容，发现一例扣0.1分，最多扣1分;
⑨特种施工机械设备未备案，扣0.1分/台次；未按规定进行检测，扣0.1分/台次，最多扣1分; 特种作业人员未持证上岗，发现一例扣0.1分，最多扣1分;
⑩安全隐患台帐记录和销号不及时，发现一例扣0.1分，最多扣1分; 未定期进行安全隐患排查，或排查记录缺失，一次扣0.1分，最多扣1分;对重大安全隐患未明确监督责任人，发现一例扣0.1分，最多扣1分；瞒报、漏报安全事故，发现一例扣0.3分，最多扣3分。
⑪在工程建设期内，一般安全生产事故（1—2人）扣1分/次；较大安全生产事故（3—9人）扣2分/次；重大安全生产事故（10—29人）扣4分/次；特别重大安全生产事故（30人及以上）扣5分/次。
5 | 落实环保和水保措施，环保费用投入充足。施工现场和施工便道防尘降噪措施完备，有毒材料和废弃物堆放符合环保要求；临时用地撤场后及时复耕;施工期严格执行水土保持规定。 | 环境保护（10分） | ①环境保护制度。建设单位和施工单位未建立完善的环保和水保措施，或无环保费用投入，每例扣0.2分，最多扣2分； |  | 9 | 施工现场个别部位防尘降噪措施不完善，-1分 | 关于省道215线安全质量环保大检查情况的通报（四川津投S308和S215指〔2020〕10号） | 9
②施工现场无防尘、降噪措施，有毒材料和废弃物堆放不符合环保要求，每处扣0.5分，最多扣2分；
③临时用地撤场后不及时复垦，每处扣0.2分，最多扣2分；
④施工期未严格执行水土保持规定，每处扣0.2分，最多扣2分。
⑤在工程建设期内，每收到一次环境保护部门处罚通知且未及时整改，扣0.2分。
6 | 杜绝发生群体性事件，维护社会稳定。 | 社会稳定（5分） | 在工程建设期内，因社会资本方原因发生上访等群体性事件，每发生一次扣0.5分。 |  | 4 | 发生群体性上访事件两次-1分 | 关于加强农民工工资支付的函（乐交便〔2020〕432号） | 4
7 | 提升政府满意度 | 政府满意度（2分） | 在工程建设期内，本项目受到省、市人民政府通报批评，每发生一次扣0.5分。 |  | 2 |  |  | 2
8 | 避免扰民，提升项目对社会公众的正面影响 | 社会公众满意（3分） | 在三年工程建设期间，每年由实施机构及社会资本共同向沿线乡镇机关、村社群众等发放社会公众满意度调查表不少于100张，年度满意度取算术平均值，最终社会公众满意度得分由三年年度满意度的平均值乘以3分。 |  | 2.97 | 通过调查问卷结果计算得分 |  | 2.97
9 | 促进高质量、高效率完成项目建设 | 其他 | 加分项：①按时保质保量完成市政府及交通主管部门临时交办的工作任务的，每次加 0.5分； ②受到市级及以上政府部门通报表彰的，每次加 0.5分； ③工期加分：按乐山市政府“挂图作战”要求完成节点工期，每一项加0.5分（或一次性奖励100万元）；总工期每提前一个月加0.5分（或一次性奖励1000万元）。所有加分不超过总分的10%。 |  | 0.5 | 按实施机构要求按时、按质完成复垦整改验收工作 | 省道215线（大件）过境公路工程违法用地复耕恢复生产功能验收意见表
合计 |  | 100分 |  |  | 94.17 | -5.83 |  | 92.17